}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamin Navarro |
| --- | --- |
| Rut | 21.794.497-K |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Maipu |

| Nombre estudiante | Brian Martel |
| --- | --- |
| Rut | 19.616.745-5 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Maipu |

| Nombre estudiante | Daniel Avila |
| --- | --- |
| Rut | 19.955.884-6 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Plaza Maipu |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Veterinario |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Ingeniería de Software, Gestión de Proyectos de TI y Aseguramiento de la Calidad (QA) |
| Competencias | Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización. Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones. Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos. Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Se eligió el proyecto de sistema veterinario con el propósito de entregar una alternativa a aquellas clínicas veterinarias que actualmente deseen cambiar su sistema actual por uno a medida de sus necesidades o aquellas clínicas que todavía no cuentan con este sistema, especialmente a aquellas clínicas fuera del centro de santiago que por A,B o C motivo no cuente con un sistema |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | A través de la integración de distintos módulos como registro, finanzas, registro de pacientes, etc. Se espera entregar a una veterinaria un sistema a medida que le permita al personal mantener registro de las actividades e insumos involucrados, permitiendo mantener un mayor control sobre los procesos de la veterinaria entregando una solución personalizada a las necesidades de la veterinaria |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto en sí busca entregar una propuesta de calidad, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad que solicitan en el desarrollo de un proyecto informático y en un software que entrega servicios a una veterinaria, haciendo uso de los requisitos para desarrollar una solución compleja y de calidad, todo respecto a los requerimientos obtenidos por el cliente. |
| Relación con los intereses profesionales | Este desafío nos motiva porque nos permite llevar a la práctica áreas que nos interesan como el desarrollo de software y el aseguramiento de calidad (QA). Podremos simular un entorno laboral real estructurando el trabajo y diseñando casos de prueba técnicos |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible considerando lo siguiente: (1) Duración del semestre: Tenemos las 17 semanas del semestre para desarrollar el proyecto, tiempo suficiente para cubrir el proyecto. (2) Horas asignadas a la asignatura: Contamos con 3,5 horas semanales de clase, más el tiempo que dediquemos como equipo fuera de esas horas. (3) Materiales requeridos: No se necesita nada costoso, solo nuestros equipos y herramientas de desarrollo gratuitas (lenguajes de programación, base de datos, entorno de desarrollo). (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: Somos tres integrantes, lo que nos permite repartir los módulos y avanzar en paralelo, además del apoyo del docente durante el semestre. (5) Factores externos que dificultan su desarrollo: Lo más complicado es coordinar horarios fuera de clases, ya que cada uno tiene otras cosas académicas o laborales. Para eso vamos a fijar reuniones periódicas y usar herramientas para organizarnos a distancia. (6) Factores económicos: Se considera la utilización de vercel y railway para el host del sistema, vercel utilizando el plan gratuito y railway usando el plan de 5 dólares mensuales. Costo de desarrollo: $3.000.000 CLP Mantención: $25.000 CLP Gastos fijos: $10.990 CLP |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, Programar e implementar un sistema de gestión veterinaria que permita automatizar y acelerar los procesos involucrados en la veterinaria. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar un sistema de gestión de citas - Diseñar e implementar un registro de pacientes/dueños - Crear un diseño web moderno y eficiente - Diseñar e implementar una base de datos relacional - Crear sistema de notificaciones - Crear sistema de gestión de boletas - Crear sistema de calendarización según especie - Registro de exámenes |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se va a utilizar la metodología Ágil, la cual nos permite, realizando revisiones del backlog de requerimientos, adaptando el desarrollo del proyecto de acuerdo a como este vaya avanzando. Definición de funciones: Brian Martel - Lider de Proyecto - Coordinación con cliente - Toma de requerimientos - Programación del sistema - Aseguramiento de Calidad (QA) y Testing Benjamin Navarro - Programación del sistema - Diseño de página - Aseguramiento de Calidad (QA) y Testing Daniel Avila - Programación del sistema - Diseño base de datos - Aseguramiento de Calidad (QA) y Testing

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Formulario de requerimientos | Documentación que se le entrega al stakeholder, donde se especifica qué funcionalidades va a necesitar. | Prueba de que hay contacto con el cliente y sus intereses principales respecto a la solución. |
| Avance | Carta Gantt | Documento que indica el periodo en el que se realiza cierta actividad durante el proyecto | Nos da el orden, duración y la persona asignada a la tarea |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática de acuerdo con los requerimientos de la organización. | -Definición y antecedentes del proyecto. | -Análisis de la problemática operativa del centro veterinario y la definición del alcance. | Reuniones, y computadores. | 2 Semanas | Todo el equipo | Problemática podría ser no viable para el proyecto |
|  | -Levantar requerimientos con el veterinario | -Entrevistas y aplicación de formularios con el veterinario para levantar requerimientos funcionales y no funcionales del software. | Formulario de requerimientos, Google Forms, WhatsApp | 2 Semanas | Brian Martel | Disponibilidad del cliente podría dificultar el avance |
| Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas para la toma de decisiones. | -Elaboración plan de trabajo y carta Gantt | -Planificación del proyecto por sprints incrementales | Uso de software Project para realizar la Carta Gantt | 2 semanas | Todo el equipo | Realizar monitoreo de cumplimiento de actividades con la carta Gantt |
|  | -Elaboración documentación técnica | -Elaboración de arquitectura del sistema y documentación de código | Uso de Google Docs y plataformas de trabajo colaborativo | 3 semanas | Todo el equipo | Asegurar que la documentación técnica tenga todo lo requerido y que sea legible |
|  | -Preparación de informe final | -Consolidación del informe final de ramo | Uso de Google Docs y plataformas de trabajo colaborativo | 2 semanas | Todo el equipo | Asegurar que el informe final esté actualizado con todas las funcionalidades finales del sistema |
| Construir modelos de datos escalables para soportar los requerimientos de la organización. | -Diseño de base de datos relacional | -Diseñar el modelo entidad relación -Normalizar las tablas y crear la base de datos usando MySQL | Construcción de base de datos usando MySQL. También se utilizará el framework NestJS | 2 semanas | Daniel Avila | Problemas con la arquitectura y datos duplicados a la hora de crear la base de datos y aseguramiento de la integridad de los mismos |
| Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos. | -Configuración del entorno base y diseño web inicial | -Setup del repositorio Github, así como también del frontend y del backend | Entorno de desarrollo integrado, lenguajes de programación, frameworks y herramientas de diseño web. | 2 semanas | Todo el equipo | Al trabajar todos en el mismo código puede existir conflicto de versiones |
|  | -Desarrollo módulo gestión de citas | -Desarrollo del calendario y agendamiento de citas |  | 2 semanas |  | Disponibilidad de plantillas para implementar un calendario |
|  | -Desarrollo módulo registro de pacientes/dueños | -Módulo de fichas clinicas de mascotas asociadas con los dueños |  | 2 semanas |  | Problemas para conectar múltiples mascota a 1 solo dueño |
|  | -Desarrollo módulo vacunas y recetas | -Registro de historial de vacunación y recetas médicas |  | 2 semanas |  | Módulo sencillo de implementar |
|  | -Desarrollo módulo notificaciones y cobros anteriores | -Creación de un sistema de notificaciones y cobros anteriores |  | 2 semanas |  | Notificaciones no se muestran correctamente |
|  | -Integración de módulos y diseño web definitivo | Integración de módulos y diseño final de página web |  | 2 semanas |  | Comunicación entre el equipo y definición previa de los frameworks a utilizar facilita la integración |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria. | -QA — pruebas de base de datos y estructura base | -Pruebas de conexión a base de datos | Planillas de pruebas, entorno de ejecución local, herramientas y extensiones del navegador. | 1 semana | Todo el equipo | Problemas con el software al momento de realizar las pruebas |
|  | -QA — pruebas de citas y registro de pacientes | -Validación casos de prueba para el agendamiento |  | 1 semana |  | Errores en la lógica implementada del agendamiento |
|  | -QA y Testing integral — cierre de fase funcional | -Pruebas en las notificaciones y recetas |  | 1 semana |  | Accesibilidad a recetas de ejemplo para realizar las pruebas |
|  | -Pruebas finales y corrección de errores | -Ejecución de pruebas de rendimiento |  | 1 semana |  | Errores con el programa para las pruebas de rendimiento |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Carta_Gantt_Incremental.xlsx

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.