## Carta Gantt
Carta Gantt Incremental — Proyecto APT: Sistema de Gestión Veterinaria (PRV)
Equipo: Benjamin Navarro, Brian Martel, Daniel Avila ¦ Duración: Semana 1 a Semana 17
Fase / Bloque | Actividad | Responsable | Sem. inicio | Sem. fin | Duración (sem.) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
Fase 1 · Planificación | Definición y antecedentes del proyecto | Todo el equipo | 1 | 2 | 2 | bar: S1 to S2
Fase 1 · Planificación | Levantamiento de requerimientos con el veterinario | Brian Martel | 2 | 3 | 2 | bar: S2 to S3
Fase 1 · Planificación | Elaboración Plan de Trabajo y Carta Gantt | Todo el equipo | 3 | 4 | 2 | bar: S3 to S4
Fase 2 · Incremento 1 | Diseño de base de datos relacional | Daniel Avila | 5 | 6 | 2 | bar: S5 to S6
Fase 2 · Incremento 1 | Configuración del entorno y estructura base / diseño web inicial | Benjamin Navarro | 6 | 7 | 2 | bar: S6 to S7
Fase 2 · Incremento 1 | QA — pruebas de base de datos y estructura base | Todo el equipo | 7 | 7 | 1 | bar: S7
Fase 2 · Incremento 2 | Desarrollo módulo de gestión de citas | Todo el equipo | 8 | 9 | 2 | bar: S8 to S9
Fase 2 · Incremento 2 | Desarrollo módulo de registro de pacientes/dueños | Todo el equipo | 9 | 10 | 2 | bar: S9 to S10
Fase 2 · Incremento 2 | QA — pruebas de citas y registro de pacientes | Todo el equipo | 10 | 10 | 1 | bar: S10
Fase 2 · Incremento 3 | Desarrollo módulo de registro de vacunas y generación de recetas | Todo el equipo | 11 | 12 | 2 | bar: S11 to S12
Fase 2 · Incremento 3 | Desarrollo módulo de notificaciones (recordatorio de hora, vacunas y antiparasitario) y archivo de cobros anteriores | Todo el equipo | 12 | 13 | 2 | bar: S12 to S13
Fase 2 · Incremento 3 | Integración de módulos y diseño web definitivo | Benjamin Navarro | 12 | 13 | 2 | bar: S12 to S13
Fase 2 · Incremento 3 | QA y Testing integral — cierre de fase funcional | Todo el equipo | 13 | 13 | 1 | bar: S13
HITO | Sistema funcional (versión incremental completa) | Todo el equipo | 13 | 13 | 1 | bar: S13
Fase 3 · Cierre | Pruebas finales y corrección de errores | Todo el equipo | 14 | 15 | 2 | bar: S14 to S15
Fase 3 · Cierre | Documentación técnica y de usuario | Todo el equipo | 14 | 16 | 3 | bar: S14 to S16
Fase 3 · Cierre | Preparación de informe final y defensa | Todo el equipo | 16 | 17 | 2 | bar: S16 to S17
HITO | Entrega final del proyecto | Todo el equipo | 17 | 17 | 1 | bar: S17
Leyenda
Fase 1 · Planificación
Fase 2 · Incremento 1
Fase 2 · Incremento 2
Fase 2 · Incremento 3
Fase 3 · Cierre
Hito

## Funcionales
Backlog Priorizado — Proyecto APT: Sistema de Gestión Veterinaria (PRV)
Equipo: Benjamin Navarro, Brian Martel, Daniel Avila ¦ Priorización MoSCoW ¦ Story Points: escala Fibonacci
ID | Épica | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad (MoSCoW) | Story Points | Sprint / Incremento | Responsable | Estado
HU-01 | Base de datos y arquitectura | Como equipo de desarrollo, quiero un modelo de datos relacional para pacientes, dueños, citas, vacunas, recetas y cobros, y así soportar todos los módulos del sistema. | • El modelo incluye Dueño, Paciente, Cita, Vacuna, Receta y Cobro, con sus relaciones. • Las tablas quedan creadas en MySQL sin datos duplicados ni redundancia. | Must have | 5 | Incremento 1 | Daniel Avila | Por hacer
HU-02 | Base de datos y arquitectura | Como equipo de desarrollo, quiero dejar listo el entorno base del proyecto (backend, frontend, control de versiones) para empezar a construir los módulos. | • El backend y el frontend corren localmente sin errores. • Cualquier integrante puede clonar el repositorio y levantar el proyecto siguiendo el README. | Must have | 3 | Incremento 1 | Benjamin Navarro | Por hacer
HU-03 | Acceso al sistema | Como usuaria, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña para acceder solo a mi información. | • Con credenciales correctas, entro al panel principal. • Con credenciales incorrectas, el sistema muestra un error y no me deja entrar. | Must have | 3 | Incremento 1 | Benjamin Navarro | Por hacer
HU-04 | Gestión de citas | Como usuaria, quiero agendar citas dentro del horario de atención (8 a 18 hrs) para organizar mi disponibilidad. | • Puedo crear una cita entre las 8:00 y las 18:00 y queda guardada en el calendario. • Si intento agendar fuera de ese horario, el sistema la rechaza y me avisa. | Must have | 5 | Incremento 2 | Todo el equipo | Por hacer
HU-05 | Gestión de citas | Como usuaria, quiero ver mis citas en un calendario diario o semanal para coordinar mis atenciones a domicilio. | • Veo las citas ordenadas por fecha y hora. • Al abrir una cita veo el paciente, el dueño y la dirección de la atención. | Must have | 3 | Incremento 2 | Todo el equipo | Por hacer
HU-07 | Registro de pacientes y dueños | Como usuaria, quiero registrar los datos completos de cada paciente (nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, peso, microchip, antecedentes, alergias) para mantener una ficha clínica completa. | • Al completar los campos obligatorios, el paciente queda guardado junto a su dueño. • Si falta la especie o el dueño, el sistema no me deja guardar y me avisa qué falta. | Must have | 5 | Incremento 2 | Todo el equipo | Por hacer
HU-08 | Registro de pacientes y dueños | Como usuaria, quiero agrupar varias mascotas bajo un mismo dueño para no repetir sus datos. | • Al agregar un paciente puedo asociarlo a un dueño ya existente. • Al abrir la ficha de un dueño veo el listado completo de sus mascotas. | Must have | 3 | Incremento 2 | Todo el equipo | Por hacer
HU-11 | Vacunas y recetas | Como usuaria, quiero registrar las vacunas de cada paciente para llevar el control de su esquema de vacunación. | • Al registrar una vacuna guardo nombre, fecha de aplicación y próxima fecha sugerida. • En la ficha del paciente veo su historial de vacunas completo. | Must have | 5 | Incremento 3 | Todo el equipo | Por hacer
HU-12 | Vacunas y recetas | Como usuaria, quiero generar recetas médicas para dejar formalizado el tratamiento de cada paciente. | • Al generar una receta indico medicamento, dosis y duración del tratamiento. • La receta queda disponible para imprimir o descargar en PDF. | Must have | 5 | Incremento 3 | Todo el equipo | Por hacer
HU-14 | Notificaciones | Como dueño de mascota, quiero recibir un recordatorio antes de mi hora agendada para no olvidarla. | • 24 horas antes de la cita, recibo un recordatorio automático. | Must have | 5 | Incremento 3 | Todo el equipo | Por hacer
HU-15 | Notificaciones | Como dueño de mascota, quiero que me avisen cuando la próxima vacuna de mi mascota esté por vencer para agendar a tiempo. | • Cuando faltan pocos días para la fecha sugerida de una vacuna, recibo una notificación. | Must have | 5 | Incremento 3 | Todo el equipo | Por hacer
HU-17 | Cobros | Como usuaria, quiero registrar el cobro de cada atención para llevar el control de mis ingresos. | • Al registrar un cobro queda asociado al paciente, al dueño y a la fecha de la atención. | Must have | 3 | Incremento 3 | Todo el equipo | Por hacer
HU-18 | Cobros | Como usuaria, quiero consultar los cobros anteriores de un dueño o paciente para resolver dudas sobre pagos previos. | • Al abrir el historial de un dueño veo sus cobros ordenados por fecha, con monto y detalle. | Must have | 3 | Incremento 3 | Todo el equipo | Por hacer
HU-21 | QA y Testing | Como QA, quiero probar el módulo de agendamiento para asegurar que las citas respeten el horario de atención. | • Cada caso de prueba queda documentado con su resultado (éxito o error). | Must have | 3 | Incremento 2 | Todo el equipo | Por hacer
HU-22 | QA y Testing | Como QA, quiero probar de principio a fin el registro de pacientes y dueños para evitar datos duplicados o perdidos. | • Al ejecutar los casos de prueba de registro y edición, no se generan pacientes ni dueños duplicados. | Must have | 3 | Incremento 2 | Todo el equipo | Por hacer
HU-23 | QA y Testing | Como QA, quiero probar las notificaciones (hora, vacunas, desparasitación) para asegurar que lleguen a tiempo y con el contenido correcto. | • Al simular cada escenario, la notificación llega dentro del plazo definido y con el mensaje correcto. | Must have | 5 | Incremento 3 | Todo el equipo | Por hacer
HU-06 | Gestión de citas | Como usuaria, quiero registrar la dirección de la atención al agendar una cita para saber dónde debo asistir. | • Al crear una cita, la dirección es un campo obligatorio. | Should have | 2 | Incremento 2 | Todo el equipo | Por hacer
HU-09 | Registro de pacientes y dueños | Como usuaria, quiero ver el historial clínico de un paciente para tomar mejores decisiones en cada atención. | • Al abrir la ficha de un paciente veo sus citas, vacunas y recetas anteriores. | Should have | 3 | Incremento 2 | Todo el equipo | Por hacer
HU-10 | Registro de pacientes y dueños | Como usuaria, quiero adjuntar archivos de exámenes a la ficha del paciente para tener respaldo de sus resultados. | • Al subir un examen queda asociado al paciente con la fecha de carga. • Puedo abrir o descargar el archivo desde la ficha en cualquier momento. | Should have | 3 | Incremento 3 | Todo el equipo | Por hacer
HU-13 | Vacunas y recetas | Como usuaria, quiero ver sugerencias de vacunación según la especie del paciente para anticipar los próximos refuerzos. | • Al registrar la primera vacuna de un paciente, el sistema sugiere la próxima fecha según su especie. | Should have | 3 | Incremento 3 | Todo el equipo | Por hacer
HU-16 | Notificaciones | Como dueño de mascota, quiero recibir recordatorios periódicos de desparasitación para no atrasarme con el tratamiento de mi mascota. | • Al cumplirse el periodo definido, recibo un recordatorio automático de desparasitación. | Should have | 3 | Incremento 3 | Todo el equipo | Por hacer
HU-19 | Diseño web | Como usuaria, quiero una interfaz simple y responsiva para poder usar el sistema desde el computador o el celular. | • La interfaz se ve y funciona bien tanto en pantalla de computador como de celular. | Should have | 5 | Incremento 3 | Benjamin Navarro | Por hacer
HU-20 | Gestión de citas | Como dueño de mascota, quiero poder pedir una hora en línea, además de Whatsapp o llamada, para tener otra forma de contactar a la veterinaria. | • Al completar un formulario público con mis datos y horario preferido, la solicitud le llega a la usuaria para confirmar. | Could have | 5 | Sin asignar | Todo el equipo | Por hacer
Resumen
Total historias: | 23
Total story points: | 88
Must have | 16 | historias
Should have | 6 | historias
Could have | 1 | historias
Won't have (por ahora) | 0 | historias

## No Funcionales
Requerimientos No Funcionales — Proyecto APT: Sistema de Gestión Veterinaria (PRV)
Cualidades y restricciones que debe cumplir el sistema, independiente de sus funcionalidades específicas
ID | Categoría | Requerimiento No Funcional | Criterio de Aceptación / Métrica | Prioridad
RNF-01 | Seguridad | Las contraseñas de acceso deben guardarse cifradas, nunca en texto plano. | Al revisar la base de datos, ninguna contraseña es legible directamente. | Must have
RNF-02 | Seguridad | El sistema solo debe mostrar información a usuarias autenticadas. | Sin haber iniciado sesión, no es posible acceder a fichas de pacientes, citas ni cobros. | Must have
RNF-03 | Rendimiento | Las páginas principales deben cargar en un tiempo razonable incluso con conexión promedio. | El calendario de citas y la ficha de un paciente cargan en menos de 3 segundos. | Should have
RNF-04 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible en todo momento. | El sistema responde sin caídas relevantes en un uso normal. | Must have
RNF-05 | Usabilidad | La interfaz debe ser simple e intuitiva, pensada para una sola usuaria sin conocimientos técnicos avanzados. | Una persona sin capacitación previa logra agendar una cita o registrar un paciente sin ayuda externa. | Must have
RNF-06 | Compatibilidad | El sistema debe funcionar en los navegadores más usados (Chrome, Edge, Safari) y adaptarse a celular y computador. | La interfaz se ve y funciona correctamente en las últimas versiones de esos navegadores, en pantallas de celular y de escritorio. | Should have
RNF-07 | Escalabilidad | La arquitectura debe permitir agregar módulos futuros (por ejemplo, agendamiento en línea o pagos) sin rediseñar el sistema completo. | Un nuevo módulo puede integrarse reutilizando el modelo de datos y la estructura existente. | Should have
RNF-08 | Mantenibilidad | El código debe estar organizado por módulos y documentado para que cualquier integrante del equipo pueda darle mantención. | Un integrante distinto al autor puede entender y modificar un módulo guiándose por el código y su documentación. | Should have
RNF-09 | Notificaciones | El envío de recordatorios (hora, vacunas, desparasitación) debe completarse dentro de un tiempo acotado tras dispararse el evento. | Cada notificación se envía dentro de los minutos siguientes a que se cumple la condición programada. | Must have
RNF-10 | Costos | El hosting y los servicios usados deben mantenerse dentro del presupuesto definido por el equipo. | El despliegue se mantiene dentro del plan gratuito de Vercel y el plan de 5 dólares mensuales de Railway. | Must have
RNF-11 | Privacidad | Los datos de pacientes y dueños deben manejarse siguiendo buenas prácticas de protección de datos personales. | Solo la usuaria autenticada puede acceder, exportar o eliminar los datos de sus pacientes y dueños. | Must have